МАТЕРИАЛЫ
конференции 
Института фундаментальной подготовки СФУ

22 января 2008 года

ПОВЕСТКА КОНФЕРЕНЦИИ

1. Обсуждение Программы развития ИФП СФУ на 2008–2010 годы

2. Утверждение состава Ученого совета ИФП

3. Утверждение Научно-методического совета ИФП

4. Разное

Приложение 1

к  Программе развития ИФП СФУ

на 2007–2010 годы

ПЛАН  ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

СФУ на 2007–2010 годы

| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1 Выполнение цикла работ по созданию Единой системы конкурсного приема и проведению нового набора | 20.07.2007 | Дирекция ИФП, Приемная комиссия |
| 1.2. Разработка, согласование и утверждение: стартовой структуры, Положения об ИФП, штатного расписания на 2007 год | 01.07.2007 | Директор ИФП |
| 1.3 Подготовка и утверждение штатных расписаний и перевод преподавателей и сотрудников в ИФП | 01.10.2007 | Дирекция ИФП Управления СФУ |
| 1.4 Формирование структуры управлений ИФП СФУ | 01.01.2008 | Дирекция ИФП |
| 1.5 Формирование в ИФП СФУ: 1.5.1 Бюджета ИФП 1.5.2 Ученого совета ИФП 1.5.3 Дирекции ИФП 1.5.4 Научно-методического совета ИФП 1.5.5 Совета по довузовской подготовке | 01.12.2007 | Дирекция ИФП |
| 1.6 Утверждение локальных нормативных актов ИФП СФУ (Положение, нормативы, Программа развития и др.) | 15.11.2007 | АПУ СФУ |
| 1.7 Подготовка предложений по структуре приема и перечню факультетов ИФП | 20.11.2007 | Приемная комиссия |
| 1.8 Реструктуризация кафедр смешанного типа институтов СФУ | 20.06.2008 | Дирекция ИФП |
| 1.9 Анализ Перечня поручений на выполнение учебной работы по двум циклам дисциплин: ГиСЭ и МиЕН | 31.03.2008 | Дирекция ИФП, УОУ СФУ |
| 1.10 Формирование контингента студентов ИФП (1 и 2 курсы обучения) | 01.01.2008 | Ректорат, Дирекция ИФП |
| 1.11 Разработка учебных планов 1–2 курсов обучения нового поколения на 2008/2009 уч. год (заказ институтов СФУ, согласования инвариантов) | 20.02.2008 | Дирекция ИФП, УМД СФУ |
| 1.12 Разработка, утверждение и реализация на 1 курсе обучения кредито-рейтинговой схемы организации учебного процесса и ее компьютерной поддержки (АИС «Рейтинг») – Проект СФУ, финансируемый из средств субсидий бюджета РФ в соответствии с Программой развития СФУ | 01.09.2008 | Дирекция ИФП, Управляющий комитет СФУ |
| 1.13 Подготовка и выдача Поручений на выполнение учебной нагрузки и проектов штатных расписаний на 2008/2009 уч. год | 31.03.2008 | Дирекция ИФП, УОУ СФУ |
| 1.14 Организация учебного процесса на 1 курсе СФУ (планирование, запуск, сопровождение, мониторинг …) | 01.09.2008 | УМУ ИФП СФУ |
| 2 Выполнение мероприятий Программы развития СФУ на 2008 год |  |  |
| 2.1 Выполнение работ согласно Приложения (5 проектов) | 10.12.2008 | Руководители творческих коллективов |
| 3. Подготовка Планов работы и Программы развития ИФП СФУ до 2010 года |  |  |
| 3.1 Аудит инновационного и инвестиционного потенциала кафедр, обеспечивающих учебный процесс на 1–2 курсах обучения | 20.12.2007 | Дирекция ИФП, Зав. кафедрами ИФП |
| 3.2 Разработка и реализация программы научно-методической исследовательской деятельности | 20.12.2007 | Дирекция ИФП, Зав. кафедрами ИФП |
| 3.3 Формирование и реализация плана повышения квалификации | 24.12.2007 | Дирекция ИФП, Зав. кафедрами ИФП |
| 3.4 Создание развитие на территории СФО филиала Росакредагентства | 30.06.2008 | Ректорат, УДПиНН ИФП |
| 3.5 Формирование системы довузовской подготовки СФУ – Проект СФУ, финансируемый из средств субсидий бюджета РФ в соответствии с Программой развития СФУ | 20.07.2008 | УДПиНН ИФП |
| 3.6 Формирование профильных лицеев СФУ | 2008–2009 уч.г. | Ректорат, УДПиНН ИФП |
| 4. Организация и проведение нового набора | 20.10.2008 | Приемная комиссия, УДПиНН ИФП |
| 5. Подготовка к новому учебному году | 01.09.2008 | Дирекция ИФП, Зав. кафедрами ИФП |
| 6. Создание сетевой версии Краевой информационной автоматизированной системы управления образованием | 10.12.2007 | УДПиНН ИФП |
| 7. Программные мероприятия развития СФУ на 2008–2010 годы | 20.12.2008 | Дирекция ИФП |

Приложение 4

к  Программе развития ИФП СФУ

на 2007–2010 годы

УТВЕРЖДАЮ

Ректор СФУ

________ Е.А. Ваганов

«___»___________2007г.

Состав Ученого совета ИФП СФУ

- В.М. Журавлев – председатель совета, проректор по фундаментальной подготовке, директор ИФП СФУ,

- Л.В. Кнауб – Ученый секретарь совета, доцент кафедра математического обеспечения дискретных устройств и систем

- Ю.Ю. Логинов – зам. директора по учебной работе

- Ю.Н. Безбородов – зам. директора по общим вопросам

- Б.К. Дураков – начальник управления довузовской подготовки и нового набора, зав. кафедрой высшей математики-2

- A.M. Даничев – начальник организационно-технологического управления

- Г.С. Патрин – директор Института инженерной физики и радиоэлектроники, зав. каф. общей физики

- A.M. Кытманов – руководитель отделения математики, декан факультета математики и информатики

- А.Г. Аншиц – руководитель отделения химии, зав. каф. химии-2

- Н.А. Игнатов – руководитель отделения иностранных языков, зав. каф. иностранных языков-2

- И.А. Пфаненштиль – руководитель отделения философии и истории, зав. каф. философии

- Н.П. Копцева – руководитель отделения культуры и искусств, зав. каф. культурологи-1

- А.Б. Муллер – руководитель отделения физического воспитания, зав. каф. физической культуры

- С.Я. Ветров – руководитель отделения физики

- О.Г. Проворова – зав. каф. высшей математики-1

- А.Г. Аникевич – зав. каф. политологии и истории отечества

- А.Е. Бузмаков – зав. каф. физики-2

- А.Е. Бурученко – зав. каф. физики-4

- С.И. Осипова – зав. каф. высшей математики-3

- А.Я. Корец – ответственный секретарь Приемной комиссии СФУ, профессор каф. физика-2

- А.В. Машуков – зав. каф. физики-3

- В.Н. Сурай – зав. каф. иностранных языков-4

- В.П. Киселев – зав. каф. химии-4

- Н.П. Андреев – и.о. зав. каф высшей математики-4

- Л.Н. Евменова – зав. каф. культурологи и социологии

- Е.А. Новиков – зав. каф. математического обеспечения дискретных устройств и систем

- С.Д. Кирик – зав. каф. химии-3

- О.В. Кравцова – доцент каф. высшей математики-2

- В.С. Соколов – советник ректора (по согласованию)

Приложение 5

к  Программе развития ИФП СФУ

на 2007–2010 годы

Состав научно-методического совета
Института фундаментальной подготовки

Президиум

Журавлев В.М. – председатель совета, проректор по фундаментальному образованию, директор ИФП

Логинов Ю.Ю. – зам. директора по УР

Даничев A.M. – начальник организационно-технологического управления

Серебренников В.Л. – доцент каф. физики-4

Проворова О.Г. – зав. каф. высшей математики-1

Патрин Г.С. – директор Института инженерной физики и радиоэлектроники, зав. каф. общей физики

Холостова З.Г. – доцент каф. современного естествознания

Научно-методические комиссии по дисциплинам:

Физика

Патрин Г.С. – директор Института инженерной физики и радиоэлектроники, зав. каф. общей физики

Образцова Л.М. – доцент каф. общей физики

Серебренников В.Л. – доцент каф. физики-4

Казанцев В.П. – профессор каф. обшей физики

Баранова В.К. – доцент каф. общей физики

Бузмаков А.Е. – зав. каф. физики-2

Машуков А.В. – зав. каф. физики-3

Бурученко А.Е. – зав. каф. физики-4

Ветров С.Я. – профессор каф. физики-2

Киселев В.М. – профессор каф. физики-3

Чернов В.К. – профессор каф. физики-2

Арнольд О.П. – доцент каф. физики-4

Математика

Кытманов А.М. – руководитель отделения математики, декан факультета математики и информатики

Дураков Б.К. – зав. кафедрой высшей математики-2

Проворова О.Г. – зав. каф. высшей математики-1

Осипова С.И. – зав. каф. высшей математики-3

Андреев Н.П. – и.о. зав. каф. высшей математики-4

Новиков А.Е. – зав. каф. математ. обеспечения дискретных устройств и систем

Мельникова И.В. – доцент каф. высшей математики-4

Дуракова С.С. – доцент каф. математ. обеспеч. Дискретных устройств и систем

Терещенко Ю.А. – доцент каф. высшей математики-3

Кравцова О.В. – доцент каф. высшей математики-2

Васильева А.В. – доцент каф. высшей математики-2

Мыслевец С.Г. – профессор каф. высшей математики-1

Басканева Т.Ф. –  ст. преподаватель каф. высшей математики-1

Созутов А.И. – профессор каф. высшей математики-4

Химия

Аншиц А.Г. – руководитель отделения химии, зав. каф. химии-2

Лопатин В.Е. – профессор каф. химии-2

Кисилев В.П. – зав. каф. химии-4

Кирик С.Д. – зав. каф. общей и неорганической химии

Клусс О.К. – доцент каф. химии-2

Грачева Е.В. – доцент каф. химии-2

Королева Г.А. – доцент каф. общей и неорганической химии

Вострикова Н.М. – доцент каф. общей и неорганической химии

Естествознание

Логинов Ю.Ю. – зав. каф. современного естествознания

Холостова З.Г. – доцент каф. современного естествознания

Брильков А.В. – профессор каф. современного естествознания

Тихомиров А.А. – профессор каф. современного естествознания

Дубич В.В. – доцент каф. физики-2

Архипкин В.Г. – профессор каф. физики-2

Ефремов А.А. – профессор каф. химии-2

Искусство и культура

Копцева Н.П. – руководитель отделения культуры и искусств, зав. каф. культурологи-1

Ковтун Н.В. – профессор каф. этики, эстетики и культуры

Шестакова Л.А. – профессор каф. этики, эстетики и культуры

Еменова Л.Н. – зав. каф. культурологи и социологии

Васильева-Шляпина Г.Л. – профессор каф. культурологи-1

Ноздренко Е.А. – доцент каф. рекламы и социально-культурной деятельности

Жуковский В.И. – зав. каф. искусствоведения

Усачев А.В. – зав. каф. этики, эстетики и культуры

Бакшеев А.И. – зав. каф. культурологи-3

Шубский М.П. – зав. каф. информац. технологии в креативных и культурных индустриях

Бедова Н.С. – доцент. каф. информац. технологии в креативных и культурных индустриях

Новых Л.В. – доцент каф. культурологи-3

Физическая культура

Муллер А.Б. – руководитель отделения физического воспитания, зав. каф. физической культуры

Сабинин Л.Т. – и.о.зав. каф. физического воспитания-4

Федоров В.И. – зав. каф. физвоспитания-3

Васильев В.К. – доцент каф. физвоспитания-4

Рябинина С.К. – доцент каф. физической культуры

Дорошенко С.А. – доцент каф. физической культуры

Иностранный язык

Игнатов Н.А. – руководитель отделения иностранных языков, зав. каф. иностранных языков-2

Озерская Е.В. – зав. каф. иностранных языков-1

Махдумова Д.Ф. – зав. каф. иностранных языков-3

Сурай В.Н. – зав. каф. иностранных языков-4

Эглис О.П. – доцент каф. иностранных языков-1

Ткачева Н.А. – доцент каф. иностранных языков-2

Петришева Г.П. – доцент каф. иностранных языков-2

Гаврилина Л.Е. – доцент каф. иностранных языков-2

Трушкова Т.В. – доцент каф. иностранных языков-2

Терских Н.В. – доцент каф. иностранных языков-3

Воног В.В. – ст. преподаватель каф. иностранных языков-4

Лобынева Е.И. – доцент каф. иностранных языков-4

Философия и история

Пфаненштиль И.А. – руководитель отделения философии и истории, зав. каф. философии

Аникевич А.Г. – зав. каф. политологии и истории отечества

Белогородская Л.В. – зав. каф. философии и истории

Калашников В.Д. – профессор каф. политологии и истории отечества

Гайдаш О.Н. – доцент каф. философии и истории

Барсукова Н.В. – доцент каф. философии и истории

Совета по довузовской подготовке
Института фундаментальной подготовки

- Журавлев В.М., директор ИФП, проректор-председатель,

- Дураков Б.К., начальник УДПиНН –- зам. председателя,

- Логинов Ю.Ю., зам. директора ИФП – зам. председателя,

- Носков Н.Н., проректор,

- Скорнякова Е.Г. сотрудник УДПиНН –секретарь,

- Корец А.Я., ответственный секретарь П.К.,

- Лейнартас Д.Е., зав. отделом УДПиНН,

- Арнольд О.П., зав. отделом УДПиНН,

- Ушаков Ю.Д., зав. отделом УДПиНН,

- Дураков Е.Б., директор Центра тестирования,

- Осипенко О.А., зав. сектором 1, директор ЗЕНШ,

- Гаврилов В.М., зав. сектором 2,

- Нечаева И.В., зав. сектором 3,

- Чупина Н.Г., зав. сектором 4.

- Садовский М.Г.

- Миронкин В.А., инженер УДПиНН,

- Криволуцкий Д.Е.,

- Кочетков Александр Николаевич, начальник отдела программ и стандартов Агентства образования Администрации края,

- Ларина Полина Ивановна, учитель математики гимназии 13 Октябрьского района г. Красноярска, заслуженный учитель РФ, отличник просвещения РФ.

- Мезенцева Любовь Николаевна учитель физики высшей категории школы 72 Октябрьского района г. Красноярска,  руководитель  районного методического объединения.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор
по фундаментальной подготовке				В.М. Журавлев